## Hoja1
Fase | Tarea Principal | Requisitos Clave Abordados | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días) | Roles Principales | time axis 2025-10-21 to 2026-03-20
1. Inicio y Planificación | eligir el predio | — | oct 21, 2025 | nov 5, 2025 | 15 | bar: 2025-10-21 to 2025-11-05
2 | exposision teran . | Disminución de Stock | 2011-10-23 | 2024-10-28 | 14 | erik | bar: 2025-10-21 to 2025-11-05
3 | actividades fuera | Almacén | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 14 | TODOS | bar: 2025-10-21 to 2025-10-31
4 | ECOSISTEMAS | Disminución de Stock | oct 24, 2025 | 2025-10-28 | 7 | TODOS | bar: 2025-10-21 to 2025-10-27
5 | cronograma. |  | oct 24, 2025 | oct 28,2025 | 4 | SALVADOR | bar: 2025-10-24 to 2025-10-28
6 | sacar fotos |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 4 | TODOS | bar: 2025-10-25
7 | condiciones del jardin |  | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 4 | TODOS | bar: 2025-10-21
8 | evidencia |  | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 4 | TODOS | bar: 2025-10-21 to 2025-10-24
9 | diagrama de flujo |  | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 4 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-07
11 | resultados del proyecto |  | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 11
12 | entrega y presentacion |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 4
13 | 1. Planificación e Ingeniería de Requisitos |  | 2025-10-07 | 2025-10-25 | 3 Semanas | bar: 2025-10-21 to 2025-10-25
14 | 1.1. Definición del Alcance y Requisitos |  | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 2 | bar: 2025-10-26 to 2025-10-28
15 | 1.2. Diseño de Arquitectura y Base de Datos |  | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2 | bar: 2025-10-28 to 2025-10-30
16 | 1.3. Prototipado y Diseño UX/UI |  | 2025-11-30 | 2025-11-01 | 2 | bar: 2025-10-30 to 2025-10-31
17 | 1.4. Configuración del Entorno y Repositorio |  | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-03
18 | 2. Desarrollo del Módulo Central |  | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-05
19 | 2.1. Desarrollo del CRUD de Datos Base (Clientes, Productos) |  | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 2 | bar: 2025-11-05 to 2025-11-07
20 | 2.2. Implementación de la Lógica de Cálculo de Impuestos |  | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 2 | bar: 2025-11-07 to 2025-11-09
21 | 2.3. Desarrollo del Módulo de Generación de Factura (PDF) |  | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2 | bar: 2025-11-09 to 2025-11-11
22 | 2.4. Integración de Plantillas y Diseño Final de Factura |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2 | bar: 2025-11-11 to 2025-11-13
23 | 3. Desarrollo de Módulos Secundarios y Pruebas |  | 2025-11-14 | 2025-11-16 | 2 | bar: 2025-11-13 to 2025-11-15
24 | 3.1. Desarrollo de Funcionalidad de Búsqueda y Filtrado |  | 2025-11-16 | 2025-11-18 | 2 | bar: 2025-11-15 to 2025-11-17
25 | 3.2. Implementación de Módulo de Reportes (Totales) |  | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2 | bar: 2025-11-17 to 2025-11-19
26 | 3.3. Creación y Ejecución de Pruebas de Sistema |  | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 2 | bar: 2025-11-19 to 2025-11-21
27 | 3.4. Documentación Técnica del Sistema y Manual de Usuario |  | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 2 | bar: 2025-11-21 to 2025-11-23
28 | 4. Despliegue y Cierre |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 1 | bar: 2025-11-23 to 2025-11-24
29 | 4.1. Despliegue en Entorno de Producción |  | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 1 | bar: 2025-11-24 to 2025-11-25
30 | 4.2. Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) |  | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 3 | bar: 2025-11-25 to 2025-11-27

## Hoja2
BRUNO |  | INDICACIONES
REYNALDO |  | DISEÑADOR DE CARTELES
BRYAN |  | DISEÑADOR DE CRONOGRAMA
FRANCISCO |  | PROGRAMADOR
ERIK |  | EXPOSICIÓN
NIEVES |  | JARDINERO
ROBERTO |  | TRABAJO DE ACTIVIDADES
ecosistemas
teran
Quique